Záznam   z  kontrolního  dne  č. 1/2014   stavby

Podomí  kanalizace   a   ČOV

ze dne  3.12.  2014

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)

Kateřina Ševčíková 		starostka obce Podomí

Ing. Michal Pavelka 		Quantum, a.s.

Petr Horák			SWIETELSKY  s.r.o.

Vít Sobotka 			SWIETELSKY  s.r.o.

Petr Matějíček 		ENVI agentura

Ing. Jaromír Handl                 	HANDL s.r.o.

# Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

Kanalizace - vytýčení inženýrských sítí, vyznačení uzavírek, frézování živičného povrchu komunikace, provádění kanalizační stoky „ A2“

ČOV – vytýčení stavby, skrývka ornice. Příjezdová cesta - skrývka ornice.

# Kontrola harmonogramu prováděných prací:

# Harmonogram stavebních prací do příštího kontrolního dne zhotovitel zaktualizuje a předloží k odsouhlasení. Dané konečné termíny budou dodrženy – ČOV do 30. června 2015 a kanalizace do 30. září 2015. Taktéž bude aktualizován finanční harmonogram.

# Prostavěnost:

# K dnešnímu dni nebyla faktura vystavena.

- Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním

problémům stavby, nové úkoly:

| 1.1 | ČOV 3.12 2014 Zahájeny stavební práce na objektu SO 01.3 provozní budova. Pro zajištění příjezdu je nutné provést zpevnění příjezdové komunikace. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Domovní přípojky 3.12 2014 Projekční firma na vypracování dokumentace domovních přípojek je vybrána a zahájila projektové práce. Zhotovitel při provádění odboček z hlavních stok upřesňuje jejich polohu s majitelem dané nemovitosti. Předpokládaná hloubka domovních přípojek je 1,7 m a budou ukončeny kontrolními šachtami. |  |
| 1.2 | Financování stavby 3.12 2014 Správce benefilu upozorňuje na skutečnost, že vystavená faktura musí být do 5 dnů zadána do tohoto systému. |  |
| 17.1 | Velkoplošný panel 3.12 2014 Text na velkoplošný panel zajistí p. Matějíček, výrobu a osazení zajistí zhotovitel. Panel bude osazen na místním pohostinství. | T: 28.1.2014 Zajistí: p. Matějíček Ing. Pavelka |
| 17.4 | Různé Zhotovitel bude informovat objednatele o prováděných pracích Dopravní uzávěry jsou vyřízené na celou výstavbu kanalizace Autorský dozor bude zvát objednatel při nutnosti řešení projekčních záležitostí Všechny smlouvy s EON na připojení ČS a ČOV jsou podepsány a zaplaceny. |  |

# V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

# Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 28. ledna 2015 v  9.00 hod

na obecním úřadě Podomí.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI