Záznam   z  kontrolního  dne  č. 2/2015   stavby

Podomí  kanalizace   a   ČOV

ze dne  28.1.  2015

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)

Kateřina Ševčíková 		starostka obce Podomí

Ing. Dagmar Šrámková	projektový manažer SFŽP ČR

Ing. Michal Pavelka 		Quantum, a.s.

Petr Horák			SWIETELSKY  s.r.o.

Pavel Bohunský		SWIETELSKY  s.r.o.

Vít Sobotka 			SWIETELSKY  s.r.o.

Petr Matějíček 		ENVI agentura

Ing. Jaromír Handl                 	HANDL s.r.o.

# Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

Kanalizace –

Stoka A2 – dokončena včetně veřejných částí přípojek

Stoka A4 – dokončena, provádí se přípojky

Stoka A3 – zahájeny práce

Stoka A1 – vyfrézovaný povrch komunikace

ČOV

Sdružený objekt – výkop stavební jámy

Příjezdová cesta - skrývka ornice

Přípojka vody pro ČOV

# Kontrola harmonogramu prováděných prací:

# Dnes zhotovitel předal aktualizovaný harmonogram stavebních prací. Zhotovitel uvedený harmonogram doplní u stavebního objektu „Splašková kanalizace“ o termíny provádění  jednotlivých stok kanalizace.

# Prostavěnost:

# K dnešnímu dni nebyla faktura vystavena.

- Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním

problémům stavby, nové úkoly:

| 1.1 | ČOV 3.12 2014 Zahájeny stavební práce na objektu SO 01.3 provozní budova. Pro zajištění příjezdu je nutné provést zpevnění příjezdové komunikace. 28.1 2015 Dokončuje se výkop jámy pro založení sdruženého objektu a je pokládána vodovodní přípojka. Vodoměrná šachta bude umístněna mimo vozovku. | T: 4.3 2015 Zodp.: Ing. Pavelka |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Domovní přípojky 3.12 2014 Projekční firma na vypracování dokumentace domovních přípojek je vybrána a zahájila projektové práce. Zhotovitel při provádění odboček z hlavních stok upřesňuje jejich polohu s majitelem dané nemovitosti. Předpokládaná hloubka domovních přípojek je 1,7 m a budou ukončeny kontrolními šachtami. 28.1 2015 Dokumentace domovních přípojek je postupně předávána v el. podobě zhotoviteli v prováděných úsecích tak, aby zhotovitel mohl průběžně provádět veřejné části domovních přípojek. | T: 4.3 2015 Zodp.: Ing. Slavík |
| 1.3 | Financování stavby 3.12 2014 Správce benefilu upozorňuje na skutečnost, že vystavená faktura musí být do 5 dnů zadána do tohoto systému. 28.1 2015 Finančně platební kalendář měl by být schválen do konce měsíce února 2015. |  |
| 1.4 | Velkoplošný panel 3.12 2014 Text na velkoplošný panel zajistí p. Matějíček, výrobu a osazení zajistí zhotovitel. Panel bude osazen na místním pohostinství. 28.1 2015 Plakát je vyroben a vyvěšen – splněno. |  |
| 2.1 | Výkopy kanalizačních stok 28.1 2015 Zhotovitel upozornil na skutečnost, že při výkopech kanalizačních stok je větší výskyt hornin vyšších tříd 6 – 7, než jak bylo uvažováno v projektové dokumentaci. V některých úsecích je souvislá skála. Zhotovitel přizve geotechnika k posouzení situace a zatřídění horniny. Tyto místa budou zdokumentovány a nafoceny. Na příštím KD zhotovitel předloží návrh víceprací které budou řešeny ve změnovém listu. | T: 4.3 2015 Zodp.: Ing. Pavelka Vít Sobotka |
| 2.2 | Příjezdová komunikace ČOV 28.1 2015 Pláň po skrytí ornice pod příjezdovou komunikací k ČOV je velmi rozmočená a neodpovídá únosností danou v projektové dokumentaci. Zhotovitel taktéž přizve geotechnika a navrhne sanaci podloží komunikace a možné zvýšení nivelity komunikace. Na příštím KD zhotovitel předloží návrh víceprací které budou řešeny ve změnovém listu. | T: 4.3 2015 Zodp.: Ing. Pavelka Vít Sobotka |
| 2.3 | Změnové listy 28.1 2015 Dále zhotovitel upozorňuje na čerpání vody ve výkopu vodovodní přípojky k ČOV (množství drenáží) a na podmínku správce toku na opravu čel mostku. Zhotovitel na uvedené práce vystaví změnové listy a předloží je k odsouhlasení. Součástí ZL bude patřičná fotodokumentace. | T: 4.3 2015 Zodp.: Ing. Pavelka |
| 2.4 | Různé Zhotovitel bude informovat objednatele o prováděných pracích – lépe zajistit předání informací pí. starostce Dopravní uzávěry jsou vyřizovány Vodoměrná šachta bude umístněna Na stavbě nejsou subdodavatelské firmy | T: 4.3 2015 Zodp.: Ing. Pavelka |

# V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

# Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 4. března 2015 v  9.00 hod

na obecním úřadě Podomí.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI